## JSON Export
id | name | duration | start_date | end_date
1 | Environment Available to WD (Ian Maxwell) [2022-01-18] | 0 | 2022-01-18 | 2022-01-18
2 | WD Deployment Testing (Welcom) [10 days, 2022-02-02] | 10 | 2022-01-19 | 2022-02-02
3 | WD Code Drop (Welcom) [3 days, 2022-02-08] | 3 | 2022-02-03 | 2022-02-08
4 | Smoke Testing (Carole Harley) [15 days, 2022-03-02] | 15 | 2022-02-09 | 2022-03-02
5 | System Testing (Carole Harley) [20 days, 2022-03-31] | 20 | 2022-03-03 | 2022-03-31
6 | User Acceptance Testing (including re-test) (Amanda Mills) [70 days, 2022-07-08] | 70 | 2022-04-01 | 2022-07-08
7 | Pre-Production Activities (Craig Baille) [20 days, 2022-08-08] | 20 | 2022-07-11 | 2022-08-08
8 | Go Live (Weekend) (ALL) [2022-08-09] | 0 | 2022-08-09 | 2022-08-09